RFIDAK

工厂拍摄需求单

Factory Photography + Video Shoot Brief

照片清单 · 视频清单 · 技术规格 · 排期 · 交付标准

Shenzhen RFIDAK Co., LTD

编制日期:2026 年 4 月 24 日 · v1.0

# 1. 项目背景

RFIDAK(深圳 Proud Tek 公司)是一家 2008 年成立的 RFID 智能卡 / 标签 / 腕带 / 读写器制造商,服务北美、欧洲、中东、东南亚的 B2B 客户。2026 年正在对官网做整体升级,本次拍摄的目的是产出一套**可供官网 / LinkedIn / 产品手册 / 展会物料长期使用**的工厂实景照片 + 视频素材。

核心诉求:

- 把 RFIDAK "真实工厂" 的形象立起来 — 目前网站全是设计师素材图,缺真实感

- 支撑官网首页 / About 页 / 产品页 / Solutions 页的实景场景配图

- 产出 1 支 3 分钟工厂导览主视频(官网 Hero + LinkedIn + YouTube)

- 产出一批短竖版视频素材,供 LinkedIn / Instagram / 抖音 / 小红书等社媒传播

- 拍摄工厂整洁、工艺专业、品控严谨的视觉基调(避免 "山寨小作坊" 既视感)

## 1.1 品牌调性

RFIDAK 当前视觉语言:

- 主色:#0d7377 (teal 青色)

- 辅色:深青黑色系(#0b2a30 / #1a4040 / #072a31)

- 风格:B2B 工业感 + 奢华工厂,类似 Identiv / HID 海外品牌的科技感,不要消费品 / 儿童玩具的花哨感

- 光线:明亮、现代、整洁、有秩序感 — 参考大疆 / 蔚来 / 纬创(Wistron)的工厂形象

- 配合现有的网站调性,摄像师应先访问 www.rfidak.com 了解风格基准

## 1.2 禁忌清单

- 禁:工人堆积、杂乱的原料台面、地面明显脏污、旧机器破损

- 禁:拍到竞争对手 Logo 或品牌标识

- 禁:拍到员工个人证件、薪资、隐私信息

- 禁:过度修饰(Photoshop 擦除瑕疵 OK,但不要伪造场景)

- 禁:拍到客户订单具体内容(型号 / 数量 / 价格可见)— 这属保密信息

# 2. 照片交付清单

目标:**40-60 张精选照片**,按 7 个主题分类。交付时每张原图 + 修图后版本。

## 2.1 照片清单总览

| # | 主题分类 | 目标数量 | 用途 | 示例场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工厂外观 + 办公区 | 5 张 | About 页 hero / 公司简介 | 工厂大楼外观、门头招牌、接待前台、会议室、办公区鸟瞰 |
| 02 | 生产线全景 + 细节 | 15 张 | About 页 / 生产能力 / 产品页 | 卡片层压车间、芯片 bonding 工位、QC 检测站、工人专注操作特写 |
| 03 | 原料与库存管理 | 8 张 | 芯片供应卖点页 / 信任资产 | 芯片 reel 陈列、PVC 材料栈、硅胶原料仓、库存管理系统屏幕 |
| 04 | QC / 测试流程 | 8 张 | Quality Control 页 | 芯片读写测试工位、读距离测试台、目检、最终质检 |
| 05 | 成品 + 包装 + 出货 | 10 张 | 产品系列展示 / 物流页 | 成品卡展示、包装盒码垛、出货 pallet、快递单贴标 |
| 06 | 工人 / 团队 / 办公室 | 6 张 | About 页团队区 / LinkedIn | 销售团队工作中、设计师讨论、物流经理、质检员操作 |
| 07 | 细节 / 微距 | 8 张 | 产品页 hero / 博客配图 | 芯片特写、天线铜线图案、硅胶纹理、激光雕刻过程 |

合计目标:60 张精选 + 100+ 原始存档,摄像师挑出最好的 60 张交付。

## 2.2 详细拍摄清单

### Category 01 · 工厂外观 + 办公区(5 张)

- 工厂大楼外观广角(白天、晴天、无遮挡)

- 工厂门头 + 招牌近景(含 RFIDAK Logo 可见)

- 接待前台 / 访客区,含 RFIDAK Logo 墙(如有)

- 会议室全景(有暖色灯光,整洁专业)

- 办公区鸟瞰 / 俯拍(办公人员工作中的动态场景)

### Category 02 · 生产线全景 + 细节(15 张)

- PVC 卡片层压机全景 — 机器运行中,工人在操作台工作

- 硅胶腕带注塑成型车间 — 模具 / 操作

- 芯片 bonding 工位 — 工人把芯片放进模具或天线上的特写

- UHF 天线印刷车间(如有)

- 洗衣标签热压机工位

- 激光雕刻机工作中 — 激光打标特写

- CMYK 胶印卡片生产线 — 彩色印刷过程

- Die-cut 模切工位 — 把卡片按 CR80 标准切出来

- 自动读写编码工位 — 读写器批量写入数据

- 工艺工人侧面专注特写(不露脸太近,职业感)

- 多工位横向全景(展现"有规模")

- 生产线动态俯拍 / 长曝光(表现速度感 / 效率)

- 工艺工人戴无尘口罩(表现无尘 / 整洁)

- 设备标签 / 参数屏幕(表现专业 / 参数可控)

- 工装整齐的工人群像(但不要正面拍脸)

### Category 03 · 原料与库存管理(8 张)

- NXP / Impinj / NXP UCODE 芯片 reel 陈列(摆放整齐的芯片库存,表现多品类供应)

- PVC 卡材白板 / 彩色 PVC 卷料栈(表现基础材料充足)

- 硅胶原料桶 / 食品级原料标签特写

- 木纹 / 纸卡 / ABS 等专用原料陈列

- 库存管理系统电脑屏幕(WMS 软件界面,显示 SKU 和数量)

- 仓库分区架 — 每个区挂芯片家族名称标签

- 带日期 / 批次的原料标签特写

- 原料检验仪器(如万用表、读写器)读取 reel 上芯片的场景

### Category 04 · QC / 测试流程(8 张)

- 芯片 100% 电气测试工位 — 测试机在运行

- 读距离测试站 — 工人手持读写器测试实际读距(有刻度尺)

- 读写次数 / 写入速度测试 — 自动化测试台

- 目视检查工位 — 工人在放大镜 / 显微镜下检查卡片

- 洗涤周期加速测试(洗衣标签)— 滚筒洗涤机 + 温度显示

- 跌落测试 / 抗弯测试台(卡片类)

- IP 防水等级测试(腕带类)— 水下展示

- QC 合格印章 + 证书签字台

### Category 05 · 成品 + 包装 + 出货(10 张)

- 多种成品卡陈列(PVC / 木 / 纸 / Epoxy / Clamshell,同一画面 5-6 种)

- 硅胶腕带彩虹色陈列(展示颜色多样)

- 洗衣标签成品陈列(条码 + QR 可见)

- 芯片加工完成的 reel(缠在轴上的成品)

- 包装盒特写 — 带 RFIDAK Logo 的礼品盒 / 纸箱

- 码垛场景 — 发货区域堆放的成品纸箱

- 出货 pallet 装货瞬间(叉车 / 托盘)

- DHL / FedEx 面单贴到纸箱上的特写

- 国际货运区标签(含海外地址,但可模糊处理)

- 带 RFIDAK Logo 的包装胶带 / 保护材料

### Category 06 · 工人 / 团队 / 办公室(6 张)

- 销售团队在电脑前处理订单 / 接电话的实拍

- 设计师在大屏上审查 Logo 印刷方案的场景

- 物流经理在仓库里操作 WMS 终端的场景

- QC 经理讨论合格样品的场景

- 工程师调试设备的特写(穿工装 / 戴护目镜更好)

- 团队合影(露面的需提前征得员工同意)

### Category 07 · 细节 / 微距(8 张)

- 芯片特写(6x 放大以上,显示裸 die 和封装细节)

- UHF 天线铜线图案(线宽微米级纹理)

- 硅胶表面纹理 — 食品级材料的哑光质感

- 激光雕刻瞬间的火花 / 光线

- 卡片 CMYK 四色套印的近距对比

- 芯片 bonding 用的金线

- UV 覆膜瞬间 — 卡片通过 UV 灯的画面

- 产品批次号 / 序列号的激光刻印结果

# 3. 视频交付清单

## 3.1 主视频:工厂导览(3 分钟,横版 4K)

核心用途:官网首页 Hero 位轮播 + YouTube 频道主视频 + LinkedIn 公司页置顶 + 展会背板循环播放

脚本结构建议(3 分钟 = 180 秒):

| 时长 | 章节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:10 | 片头 | 工厂外观广角 → 拉近到大门 → 淡入 RFIDAK Logo + "Shenzhen, Since 2008" 文字 |
| 0:10-0:40 | 原料与准备 | 芯片 reel、PVC 材料、硅胶原料陈列 → 库存管理系统屏幕 → 原料检验过程 |
| 0:40-1:30 | 生产工艺 | 卡片层压 → 芯片 bonding → 激光雕刻 → CMYK 印刷 → 模切 → 硅胶腕带注塑 → 洗衣标签热压。快节奏剪辑,每个工位 5-8 秒 |
| 1:30-2:00 | 品质管控 | 100% 芯片测试 → 目检 → 跌落 / 防水 / 洗涤测试 → QC 合格章 |
| 2:00-2:30 | 成品与包装 | 成品陈列 → 包装 → 码垛 → 出货 → 国际物流标签 |
| 2:30-2:55 | 品牌故事 + CTA | 关键数据字幕叠加:"Since 2008"、"108+ clients"、"50+ countries"、"Peak 5M cards / month"、"ISO 9001 + 14001 + SGS" |
| 2:55-3:00 | 片尾 | RFIDAK Logo + "www.rfidak.com" + "info@rfidak.com" |

## 3.2 短视频素材包(社媒分发)

| 类型 | 数量 | 时长/比例 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖版 9:16 短视频 | 6 支 | 30 秒 | 抖音 / 小红书 / Instagram Reels / TikTok |
| 横版 16:9 中视频 | 2 支 | 60 秒 | LinkedIn / Twitter / 客户邮件内嵌 |
| 方形 1:1 视频 | 2 支 | 15 秒 | Instagram Feed / LinkedIn 静态帖 |
| GIF / 动图 | 4 支 | 3-5 秒 | 邮件签名 / 博客嵌入 / 客服回复 |

## 3.3 短视频主题建议(任选 6 个做竖版)

- 「30 秒看懂:RFID 卡是怎么做出来的」— 1 张白 PVC → 芯片植入 → 层压 → 切片 → 印刷 → 成品

- 「食品级硅胶腕带的工艺秘密」— 原料 → 注塑 → 脱模 → 激光雕刻,IP68 测试

- 「深圳工厂的一天」— 开工 → 生产 → QC → 出货,节奏紧凑

- 「怎么判断芯片是真货」— 电气测试工位特写,讲 100% 测试价值

- 「RFID 洗衣标签耐 200 次洗涤」— 加速洗涤测试过程 + 测后读取

- 「从 reel 到全球 50+ 国」— 芯片 reel 起 → 拼接国际物流镜头 → 世界地图收尾

# 4. 技术规格

## 4.1 照片

- 分辨率:全尺寸 ≥ 4000 × 3000 px(4K 级)

- 格式:RAW(原始档,便于后期修改)+ 高质量 JPEG(最终交付)

- 色彩空间:sRGB(网站用)+ Adobe RGB(印刷用)

- 命名规范:[类别]_[主题]_[编号].jpg 例:02-production-line_chip-bonding_001.jpg

- 元数据:拍摄日期 / 设备型号 / 摄像师姓名嵌入 EXIF

## 4.2 视频

- 横版:4K UHD(3840×2160)30fps,H.264 编码,比特率 ≥ 30 Mbps

- 竖版:1080×1920(9:16)30fps

- 方形:1080×1080 30fps

- 主视频音频:配乐 + 关键动作 SFX + 字幕(中英双语)

- 所有视频交付 MP4(最终版)+ 原始项目文件(Premiere / Final Cut / DaVinci 工程)

## 4.3 修图要求

- 基本修图:调整曝光 / 白平衡 / 对比度 / 去除传感器灰尘

- 色调:整体偏向冷色调(teal 青色为品牌色基准),避免过度暖色

- 瑕疵处理:可以擦除临时污渍 / 杂物,但不要伪造场景

- 人脸处理:如员工同意公开出镜,正常修图;如只是背影 / 侧脸,无需特殊处理

- 禁止:AI 换脸 / 换背景 / 增加不存在的设备

# 5. 排期

## 5.1 拍摄日

| 天 | 时段 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 09:00-12:00 | 工厂外观 + 接待区 + 办公区 + 团队合影(Category 01 + 06) |
| Day 1 | 13:30-17:30 | 生产线全景 + 细节 + 微距(Category 02 + 07)· 完成 15+ 张核心照片 |
| Day 2 | 09:00-12:00 | 原料 + 库存 + QC 流程(Category 03 + 04)· 完成 16 张照片 |
| Day 2 | 13:30-17:00 | 成品展示 + 包装 + 出货(Category 05)· 完成 10 张照片 |
| Day 2 | 17:00-18:00 | 主视频补镜头 + 短视频补拍(B-roll) |
| Day 3 (可选) | 09:00-18:00 | 需要的话第 3 天补拍 + 创意镜头;通常 2 天能完成 |

## 5.2 后期交付节点

- Day 0(拍摄前):确认详细分镜脚本,包括镜头编号 + 场景 + 人员需要

- Day 2 末:拍摄完成,晚上发送 20 张预览图让 RFIDAK 快速反馈

- Day 7:照片初剪 40-60 张交付,RFIDAK 提出修改意见

- Day 10:照片终稿交付

- Day 14:主视频 3 分钟初稿交付

- Day 17:主视频终稿 + 短视频 6 支初剪

- Day 21:短视频终稿交付 + 所有素材(RAW + 工程文件 + 最终 MP4/JPG)打包

- Day 21 后:RFIDAK 有 3 天最终审核期,无大修可验收完成

# 6. 预算参考

| 服务档次 | 价格区间 | 团队规模 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人摄像师 / 小工作室 | ¥8,000 - ¥20,000 | 1-2 人 | 紧预算 + 老板审美在线 + 已有初步视觉方向 |
| 中型商业摄影工作室 | ¥25,000 - ¥60,000 | 3-5 人 | 标准 B2B 工厂拍摄,品质稳定 |
| 品牌级视频制作公司 | ¥80,000 - ¥180,000 | 6-10 人 | 需要特殊运镜(航拍 / 轨道) / 动画合成 / 大规模后期 |
| 明星级商业拍摄 | ¥200,000+ | 10+ 人 | 顶级品牌级别,不建议中型 B2B 工厂过度投入 |

推荐档位:中型商业摄影工作室(¥25,000 - ¥60,000)

对 RFIDAK 这个阶段最合适 — 足以产出专业 B2B 级别素材,但不会过度投入。1 年后素材更新时才考虑升级档位。

## 6.1 寻找摄像团队的渠道

- 深圳本地:**一苇摄影 / 百家争鸣 / 鸿翔文化** 等工业摄影工作室,朋友推荐

- 小红书 / 抖音:搜索 "深圳工厂拍摄" / "B2B 工厂视频",看作品集

- 站酷 / 猪八戒:商业摄影分类,按案例筛选

- Fiverr / 99designs:国际供应商,但沟通成本高,不推荐工厂拍摄

## 6.2 筛选摄像团队的 5 个必问问题

- 您之前拍过类似规模的 B2B 工厂吗?能发 3-5 个案例链接吗?

- 您的团队本次拍摄会出几个人?都负责什么?(摄像师 / 灯光 / 剪辑)

- 原始素材和工程文件交付吗?我们能不能长期使用和二次剪辑?

- 拍摄期间如果出现设备问题或天气问题,怎么应对?

- 您报价中包含多少轮免费修改?超出的话怎么计费?

# 7. 版权与使用

## 7.1 RFIDAK 获得的权利

- 所有最终素材(照片 + 视频)的**完整知识产权**归 Shenzhen RFIDAK Co., LTD 所有

- 可在任意渠道**无限制**使用(官网 / 社媒 / 广告 / 印刷 / 展会 / 商务邮件)

- 可以二次剪辑 / 裁切 / 修图 / 添加文字 / 配乐重做

- 可以向第三方(客户 / 合作伙伴 / 媒体)提供使用授权

- RAW 原始档案和视频工程文件一并交付

## 7.2 摄像师保留的权利

- 可保留完整作品集展示权(摄像师官网 / 简历),但需在 RFIDAK 素材中露出 RFIDAK Logo

- 可以在作品集标注 "为 RFIDAK 拍摄",但不能声明任何独家合作关系

- 不得再授权给与 RFIDAK 有竞争关系的 RFID 品牌(列出 5 家竞品作为禁止名单)

## 7.3 出镜人员肖像权

- 所有出镜员工需在拍摄前签署肖像权授权书

- 背面 / 侧脸 / 看不清脸的场景不需要签署

- 客户或访客不得出现在公开发布的素材中(除非单独签署授权)

## 7.4 保密与合规

- 摄像团队进入工厂需签署 NDA(不泄露工艺细节、客户订单、设备型号)

- 拍摄前 RFIDAK 工程师陪同确认每个镜头不触及机密工艺

- 拍摄后原始素材由 RFIDAK 审查,有敏感内容的镜头可要求删除

# 8. 验收清单(Go-Live Checklist)

最终交付前,按以下 15 项清单验收:

## 8.1 照片验收

- 40-60 张最终照片全部交付(含原图 + 修图版)

- 文件命名规范(按 Category 分类,编号清晰)

- 分辨率 ≥ 4000×3000 px

- 色彩空间正确(sRGB + Adobe RGB)

- EXIF 元数据完整

## 8.2 视频验收

- 主视频 3 分钟横版 4K 交付,配乐 + 字幕完整

- 6 支竖版 30 秒短视频(4K 或 1080p 竖屏)

- 2 支横版 60 秒 LinkedIn 视频

- GIF 动图 4 支

- 原始工程文件和所有素材包打包交付

## 8.3 内容与合规

- 没有竞品 Logo 出现

- 没有客户订单信息暴露

- 没有员工隐私泄露(工资条 / 身份证 / 体检报告等)

- RFIDAK Logo 在关键画面清晰可见

- 所有出镜员工已签肖像权授权

15 项全部打 ✓ 才算验收完成,尾款支付。

# 9. 联系方式

项目对接人:

- 邮箱:info@rfidak.com

- 电话:+86-755-2376-5843

- WhatsApp:+86-18665820632

- 工厂地址:A2109, Zhantao Science & Tech Park, Minzhi Ave, Longhua District, Shenzhen, 518131, China

请摄像团队回复以下 3 个问题确认可以开工:

- 您看过 RFIDAK 当前网站(www.rfidak.com)了吗?对我们的品牌视觉风格理解如何?

- 按本 brief 的要求,报价和日程排期是什么?

- 您的团队有没有做过 B2B 工业制造业的工厂拍摄?能分享 3-5 个案例参考吗?

确认无问题的团队,我们会在 48 小时内支付 30% 定金启动项目。

—— Brief 编制:Claude (Anthropic) · 2026-04-24 · 供 Shenzhen RFIDAK Co., LTD 使用